## Sheet1
项目执行日程表 |  |  |  | 9月 | [29 empty] | 10月 | [30 empty] | 11月
项目 | 子项目 | 事项 | 执行细节 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
项目准备 | 确定项目组人员 |  | 确定项目组负责人、成员、关键角色 | 9月 26: 4; 10月 3: 5; 10月 10: 6; 10月 17: 7; 10月 24: 8
| 客户初步沟通 |  | 与客户初步沟通，明确实施范围 | bar: 9月 4 to 9月 18
| 安装配量与配置 |  | 网络、服务器、ide等设备 | bar: 9月 7 to 9月 18
| 预启动调研 | 客户方组织结构 | 了解客户方部门及人员.工作流程 | bar: 9月 7 to 9月 29
|  | 数据准备 | 库存成本、应收应付期等数据准备 | bar: 9月 9 to 9月 30
会议 | 全员会议 |  | 开发组与需求方会议（共计10人） | bar: 9月 4; 9月 18; 10月 9; 10月 30; 11月 6 to 11月 7
| 开发组会 |  | 开发组研讨（共计6人） | bar: 9月 4; 9月 11; 9月 18; 9月 25; 10月 2; 10月 9; 10月 16; 10月 23; 10月 30; 11月 6 to 11月 7
开发 | 需求调研 | 核心需求调研 | 核心需求调研与优先级划分 | bar: 9月 1 to 10月 16; 10月 27 to 10月 31
|  | 需求扩展与需求复盘 | 发掘扩展需求与调研复盘 | bar: 9月 18; 10月 9; 10月 16; 10月 30 to 10月 31
| 文档 | uml图与开发文档 | 制作开发组uml与设计文档 | bar: 9月 8 to 9月 30
|  | 用户手册 | 编撰用户手册
| 数据库 |  | 数据库设计与搭建 | bar: 9月 10 to 9月 18
| 后端 | 业务逻辑设计 | 基于spring boot架构的后端开发 | bar: 9月 16 to 10月 9; 10月 21 to 10月 31
|  | 数据更新 | 基于pyjava数据爬取更新 | bar: 10月 10 to 10月 21
| 前端 | andriod前端页面 | 页面跳转逻辑设计 | bar: 9月 18 to 10月 12; 10月 23 to 10月 31
|  | 前端样式 | 页面风格 样式设计 | bar: 10月 8 to 10月 27
| 持续集成 |  | 持续集成与整合 | bar: 9月 25 to 11月 9
测试 | 独立测试 |  | 各功能白盒测试 | bar: 9月 18 to 9月 20; 9月 28 to 9月 30; 10月 21 to 10月 23; 10月 26 to 10月 28; 10月 31 to 11月 3
| 综合测试 |  | 整体项目测试（黑盒） | bar: 10月 18 to 10月 25; 11月 1 to 11月 9